## Carta Gantt
TODO FREAK
|  | Inicio del proyecto: | 2026-03-10
CALENDARIO
TAREA | DETALLES | CARGO | PROGRESO | INICIO | FIN | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
FASE 1: Análisis y Planificación Inicial | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Creacion de equipo | Identificar y reunir a las personas que trabajarán en el proyecto, evaluando sus habilidades y disponibilidad. | Scrum Master | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-15 | bar: S1 to S2
Asignación de roles | Definir las responsabilidades exactas de cada integrante (por ejemplo, quién será el líder del proyecto, quién analizará los datos, quién desarrollará, etc.). | Scrum Master | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-30 | bar: S1 to S4
Selección de proyecto | Confirmar formalmente el proyecto a abordar, dejando claro el objetivo general y el alcance inicial. | Core Team | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-15 | bar: S1 to S2
SUBFASE 1/2 Descubrimiento y Entendimiento | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Coordinación para primera reunión con cliente | Contactar al cliente o a los interesados (stakeholders) para fijar fecha, hora y la agenda del encuentro inicial. | Core Team | 100% | 2026-03-17 | 2026-03-21
Toma de requerimientos iniciales | Entrevistar al cliente para recopilar sus necesidades, expectativas, restricciones y lo que espera lograr con el sistema. | Scrum Master/ Desarrollador Full Stack & Diseñador Móvil | 75% | 2026-03-17 | 2026-03-21
Toma de requerimientos inicialesAnálisis de problemática | Desglosar la información obtenida para entender a fondo la causa raíz del problema logístico que se busca resolver. | Core Team | 80% | 2026-03-17 | 2026-03-21
SUBFASE 1/3 Evaluación y Factibilidad Técnica | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Búsqueda de tecnología necesaria | Investigar y decidir qué herramientas, software, hardware o lenguajes de programación son los más adecuados para construir la solución. | Scrum Master/ Desarrollador Full Stack & Diseñador Móvil | 100% | 2026-03-17 | 2026-03-24
Evaluación de proyecto | Realizar un diagnóstico sobre los riesgos, el impacto esperado y los beneficios de la solución que se tiene en mente. | Scrum Master | 90% | 2026-03-17 | 2026-03-24
Viabilidad del proyecto | Confirmar de manera definitiva si el equipo tiene la capacidad técnica, el tiempo y el presupuesto para llevar el proyecto a la realidad. | Scrum Master | 88% | 2026-03-17 | 2026-03-24
Escalabilidad | Diseñar la base de la solución pensando a futuro, asegurando que el sistema no colapse si el cliente necesita procesar más datos o sumar usuarios más adelante. | Scrum Master/ Desarrollador Full Stack & Diseñador Móvil | 100% | 2026-03-17 | 2026-03-24
SUBFASEF 1/4. Planificación Estratégica | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Planificación de proyecto: | Estructurar el cronograma de trabajo, calcular estimaciones de tiempo para las tareas y definir los recursos necesarios. | Scrum Master | 90% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | bar: S3 to S4
Carta Gantt: | Trasladar toda la planificación anterior a un documento visual (tu diagrama) que establezca fechas de inicio, término y dependencias entre las tareas. | Scrum Master | 25% | 2026-03-23 | 2026-03-31 | bar: S3 to S4
Informe y dashboard completados | La redacción de la documentación final técnica/ejecutiva y la configuración del panel visual (dashboard) listo para ser presentado al cliente. | Core Team | 25% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | bar: S3 to S4
Termino fase 1 | Se da por concluida la primera etapa del proyecto. | Core Team | 90% | 2026-03-23 | 8/4/2026 | bar: S3 to S5

## Roles
ROLES | Responsabilidad principal | Habilidades clave | Interacción con el cliente
Scrum Master/ Alonso Millar | Supervisión general del proyecto, coordinación de los equipos internos, asignación de tareas y monitoreo del avance. | Sólidas competencias en gestión de proyectos y comunicación efectiva para alinear recursos y objetivos. Ademas de un amplio conocimiento en las areas de manera general. | Principal encargado de llevar a tierra el proyecto del cliente capturando los requerimientos y metodos necesarios para concretar la idea del cliente.
Desarrollador Full Stack & Diseñador Móvil/ Alejandro Gómez | Garantizar que las interfaces sean intuitivas, centradas en el cliente y cumplan con todos los requerimientos, asegurando una experiencia de navegación atractiva y fluida para el usuario final | Sera el principal encargado de la vista del proyecto y la navegación de este. Cumple con altas habilidades de programación y coordinación en cuanto a interfaz y experiencia de usuario | Pruebas de experiencia de usuario con el cliente capturando requerimientos funcionales del usuario para mejorar la nevagación y correciones de diseño.
QA Engineer & Tester y Documentación/ Sebastián Valenzuela | Dirigir al equipo de desarrollo, definir la arquitectura técnica del sistema y asegurar que las mejoras de la plataforma se implementen con éxito. | Encargado de realizar QA y testing al proyecto aplicando pruebas metodicas de alto rendimiento e impacto para documentar las capacidades del software. | Encargado de testear toda la experiencia de usuario antes del cliente actuando como filtro antes de lanzamiento a producción y despliegue.
Core Team | el Core Team es el grupo central e indispensable de profesionales que lideran, ejecutan y toman las decisiones críticas del proyecto de principio a fin. | Coordinación e interacción completa del equipo para desarrollar una tarea o reuniones. | Dependera si se requiere al equipo completo y de lo que se planificara.