## Carta Gantt
PROYECTO APLICACIÓN MÓVIL - CARTA GANTT COMPLETA
ID | Fase/Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Predecesora | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 | 10-03 | 11-03 | 12-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | 29-03 | 30-03 | 31-03 | 01-04 | 02-04 | 03-04 | 04-04 | 05-04 | 06-04 | 07-04 | 08-04 | 09-04 | 10-04 | 11-04 | 12-04 | 13-04 | 14-04 | 15-04 | 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 | 24-04 | 25-04 | 26-04 | 27-04 | 28-04 | 29-04 | 30-04 | 01-05 | 02-05 | 03-05 | 04-05 | 05-05 | 06-05 | 07-05 | 08-05 | 09-05 | 10-05 | 11-05 | 12-05 | 13-05 | 14-05 | 15-05 | 16-05 | 17-05 | 18-05 | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 | 16-06
1 | FASE 1: Análisis y Planificación | Core Team | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 100%
2 | Levantamiento de requisitos | Analista | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 100%
3 | Planificación | Core Team | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 100% | 2
4 | FASE 2: Diseño y Desarrollo | Core Team | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 100%
5 | Diseño UX/UI | Diseñador | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 100% | 3
6 | Arquitectura | Core Team | 2026-04-05 | 2026-04-15 | 100% | 3
7 | Desarrollo Front-End | Dev Full Stack | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 100% | 5,6
8 | Desarrollo Back-End | Dev Full Stack | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 100% | 6
9 | Base de Datos | Dev Full Stack | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 100% | 8
10 | FASE 3: Pruebas y Entrega | Core Team | 2026-05-21 | 2026-06-16 | 100%
11 | Pruebas Funcionales | QA | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 100% | 7,8,9
12 | Corrección Incidencias | Core Team | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 100% | 11
13 | Pruebas Aceptación | QA | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 100% | 12
14 | Documentación Final | QA | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 100% | 11
15 | Preparación Entrega | Core Team | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 100% | 13,14
16 | HITO: Cierre Proyecto | Core Team | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 100% | 15

## Hoja 1
BLUSA ASJDAJSD
cascada
deisi negro